## PlaneaciónGlobal
| Total Horas Grupo | Total semanas | Total Integrantes | Horas por sem x integrante
Tiempo Disponible | 180 | 3 | 5 | 12
Planeación
Actividad | Horas Estimadas | Valor Planeado | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Costo Planeado | Check
Lanzamiento | 5 | 2.857% | 5 |  |  | 5 | OK
Planeación | 9 | 5.143% | 3 | 3 | 3 | 9 | OK
Seguimiento | 6 | 3.429% | 2 | 2 | 2 | 6 | OK
Analisis | 15 | 8.571% | 5 | 5 | 5 | 15 | OK
Diseño | 18 | 10.29% | 6 | 6 | 6 | 18 | OK
Implementación | 70 | 40% | 20 | 30 | 20 | 70 | OK
Pruebas | 30 | 17.14% | 10 | 10 | 10 | 30 | OK
Postmortem | 10 | 5.714% |  |  | 10 | 10 | OK
Miscelánea | 12 | 6.857% | 4 | 4 | 4 | 12 | OK
Total | 175 | 100% | 55 | 60 | 60 | 175 | OK
Total Costo Planeado |  |  | 55 | 115 | 175
Total por individuo |  |  | 11 | 12 | 12
Real
Actividad | Horas Estimadas | Valor Planeado Acumulado | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Costo Real | Terminado 1=Si | Valor Ganado | Valor Ganado Acumulado
Lanzamiento | 5 | 2.857% | 5 |  |  | 5 | 1 | 2.857% | 2.857%
Planeación | 9 | 8% | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5.143% | 8%
Seguimiento | 6 | 11.43% | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3.429% | 11.43%
Analisis | 15 | 20% | 4 | 7 | 4 | 15 | 1 | 8.571% | 20%
Diseño | 18 | 30.29% | 5 | 5 | 8 | 18 | 1 | 10.29% | 30.29%
Implementación | 70 | 70.29% | 20 | 20 | 30 | 70 | 1 | 40% | 70.29%
Pruebas | 30 | 87.43% | 5 | 10 | 10 | 25 | 1 | 17.14% | 87.43%
Postmortem | 10 | 93.14% |  |  | 14 | 14 | 1 | 5.714% | 93.14%
Miscelánea | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 1 | 6.857% | 100%
Total | 175 | 100% |  |  |  | 0