## PlaneaciónGlobal
| Total Horas Grupo | Total semanas | Total Integrantes | Horas por sem x integrante
Tiempo Disponible | 180 | 3 | 5 | 12
Planeación
Actividad | Horas Estimadas | Valor Planeado | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Costo Planeado | Check
Lanzamiento | 5 | 4.425% | 5 |  |  | 5 | OK
Planeación | 13 | 11.5% | 11 | 1 | 1 | 13 | OK
Seguimiento | 6 | 5.31% | 2 | 2 | 2 | 6 | OK
Analisis | 7 | 6.195% | 4 | 3 | 0 | 7 | OK
Diseño | 7 | 6.195% | 4 | 3 | 0 | 7 | OK
Implementación | 21 | 18.58% | 6 | 15 | 0 | 21 | OK
Pruebas | 38 | 33.63% | 11 | 15 | 12 | 38 | OK
Postmortem | 10 | 8.85% |  |  | 10 | 10 | OK
Miscelánea | 6 | 5.31% | 3 | 0 | 3 | 6 | OK
Total | 113 | 100% | 46 | 39 | 28 | 113 | OK
Total Costo Planeado |  |  | 46 | 85 | 113
Total por individuo |  |  | 9.2 | 7.8 | 5.6
Real
Actividad | Horas Estimadas | Valor Planeado Acumulado | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Costo Real | Terminado 1=Si | Valor Ganado | Valor Ganado Acumulado
Lanzamiento | 5 | 4.425% | 5 |  |  | 5 | 1 | 4.425% | 4.425%
Planeación | 13 | 15.93% | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11.5% | 15.93%
Seguimiento | 6 | 21.24% | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5.31% | 21.24%
Analisis | 7 | 27.43% | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6.195% | 27.43%
Diseño | 7 | 33.63% | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6.195% | 33.63%
Implementación | 21 | 52.21% | 6 | 15 | 0 | 21 | 1 | 18.58% | 52.21%
Pruebas | 38 | 85.84% | 11 | 15 | 12 | 38 | 1 | 33.63% | 85.84%
Postmortem | 10 | 94.69% |  |  | 10 | 10 | 1 | 8.85% | 94.69%
Miscelánea | 6 | 100% | 3 |  | 3 | 6 | 1 | 5.31% | 100%
Total | 113 | 100% |  |  |  | 0